КОНКУРС ПРОЕКТОВ

6-й операционный период ПМГ

Процесс разработки стратегии программы по стране

I. Справочная информация

Согласно Программе малых грантов (ПМГ) Глобального экологического фонда (ГЭФ) гранты предоставляются неправительственным организациям и местным сообществам в развивающихся странах, тем самым давая им возможность решать глобальные экологические проблемы с учетом потребностей устойчивого развития на местном уровне. ПМГ является программой ГЭФ, реализуется ПРООН и Управлением по обслуживанию проектов ООН. Финансирование проектов по ПМГ в Беларуси было начато в 2006. С этого момента техническая поддержка и финансирование были предоставлены для более чем 126 проектов.

Целью 6-ого операционного периода (ОП6), который будет длиться с 2015 по 2018гг, является «поддержка в создании глобальных экологических выгод и охрана глобальной окружающей среды посредством местного сообщества и решений, принимаемых на местном уровне, что дополняет и повышает эффективность работы как на национальном, так и на глобальном уровнях».

В таблице ниже приведены основные компоненты «стратегических инициатив», которые являются многосекторными по своей сути и на которые следует ориентироваться при выделении грантов ПМГ в ОП6. Страны могут устанавливать приоритетность и выбирать те стратегические инициативы, которые соответствуют их национальным приоритетам и многосторонним консультациям, проведенным на национальном уровне.

Стратегические инициативы ПМГ на ОП6

- Сохранение ландшафтов/морских ландшафтов на уровне местного сообщества - Инновационные методы ведения сельского хозяйства с учетом климатических факторов - Дополнительные выгоды от доступа к низко-углеродной энергетике - Решение проблемы загрязнения окружающей среды химическими веществами через деятельность организаций на местом и глобальном уровнях - Политика по налаживанию взаимодействия между организациями гражданского общества и правительством, создание платформ для диалога - Содействие социальной включенности - Содействие гендерному равенству - Привлечение молодежи - Предоставление стипендий представителям коренных народов - Программа по доступу граждан к практико-ориентированной информации на глобальном уровне - Цифровая библиотека для инноваций, созданных на местном уровне - Обмен инновациями, созданными на местном уровне, по линии Юг-Юг

Главным элементом реализации ПМГ в ОП6 является разработка в рамках страны ландшафтных подходов для определения приоритетности при выделении грантов, для поддержки стратегического планирования и для группирования малых проектов с целью достижения большего эффекта, повышения взаимодействия и распространения. В зависимости от размера страны и ситуации в ней, равно, как и имеющихся денежных средств для выделения гранта, страны могут выбрать один или несколько типов ландшафтов/морских ландшафтов, в пределах которых будет осуществляться поддержка проектов местных сообществ. В развивающихся странах ПМГ будет уделять внимание поддержке и координации конкретных действий на местном уровне путем финансирования проектов, реализуемых местными сообществами в рамках приоритетного ландшафта, с целью достижения результатов на более высоком уровне. Согласно ПМГ будут рассмотрены, проанализированы и представлены результаты фактической деятельности для последующего обобщения и распространения полученного опыта, который может быть внедрен в пределах страны и в других частях земного шара.

Еще одним существенным элементом ПМГ на ОП6 является повышение ее роли в качестве грантодателя посредством стратегического планирования в сфере оказания услуг, необходимых для достижения большего совокупного («портфельного») эффекта, посредством выборочного использования грантов, предназначенных для наращивания потенциала, а также посредством услуг по нефинансовой поддержке, сетей и партнерских связей.

Данный конкурс заявок направлен на то, чтобы организации гражданского общества вносили свои предложения, что поможет ПМГ в осуществлении подготовительного процесса по разработке стратегии на ОП6. Предполагается проведение многосторонних консультаций, оценка базового состояния (ий) приоритетных ландшафтов/морских ландшафтов и разработка стратегии программы по стране на ОП6 при тесном взаимодействии с Национальным координатором ПМГ и Национальным координационным комитетом в Республике Беларусь. Основные этапы данного подготовительного процесса и ожидаемые результаты описаны ниже.

II. Основные этапы процесса разработки стратегии страновой программы на ОП6

Этап 1. Консультации по стратегии страновой программы на ОП6 и определение объема работ

Для разработки стратегии программы по стране на ОП6 в рамках ПМГ должны быть проведены оценка и анализ, в которых будут учтены объем работ, результаты и достижения программы по стране ПМГ на данный момент, а также определены приоритетные направления для планирования на ОП6, исходя из проектных документов ПМГ на ОП6, национальных приоритетов, основных направлений деятельности ГЭФ ОП6 и возможностей сотрудничества и взаимодействия с ПРООН и другими организациями-партнерами.

Для привлечения соответствующих заинтересованных участников со стороны правительства, гражданского общества, представительства ПРООН, отраслевых организаций и других партнеров процесс проведения консультаций по разработке стратегии программы по стране и определению объемов работ будет осуществляться не только на уровне Национального наблюдательного комитета. Целью данного процесса является определение области ПМГ на ОП6, которой будет уделяться наибольшее внимание в рамках данной программы с целью создания ожидаемого стратегического эффекта от направлений и инициатив ОП6.

Данный процесс состоит из следующих элементов:

- Информационный обмен, просветительская деятельность и развитие потенциала ОП6 и его стратегических инициатив

Подобный информационный обмен должен объяснить необходимость акцентирования внимания ПМГ на категории «ландшафт/морской ландшафт» с целью получения стратегического эффекта посредством группирования проектов и их взаимодействия.

- Многосторонние консультации

В консультациях должны принимать участие Национальный координационный комитет, Техническая консультационная группа и другие значимые партнеры со стороны правительства, гражданского общества, ПРООН, организаций-партнеров и т.д. для достижения консенсуса по подходу к программе по стране на ОП6.

  - Выбор приоритетного типа(ов) ландшафта/морского ландшафта осуществляется с учетом заданной области ПМГ, возможностей, задач и потенциала для взаимодействия и сотрудничества и т.д. В зависимости от размера страны и имеющихся ресурсов для выделения грантов, для реализации программы по стране может быть выбран один или несколько типов ландшафтов/морских ландшафтов. Для меньших по размеру стран, таких, как малые островные развивающиеся государства (МОРГ), вся страна может рассматриваться как один тип ландшафта/морского ландшафта. В этом случае, чтобы гарантировать стратегический характер выделения гранта в рамках ПМГ и достижение большего эффекта, в программе необходимо указать тематическое направление либо специализацию.

- Предоставление грантов проектам, не относящимся к категории «ландшафт/морской ландшафт»

В ОП6 на реализацию проектов, не относящихся к категории «ландшафт/морской ландшафт», может быть выделено до 30% грантовых средств при условии, что данные денежные средства будут использоваться согласно определенной стратегии. Критерии приоритетности проектов и типология проектов могут определяться в Общей оценке и Анализе объема работ. Например, в рамках программы по стране приоритет может отдаваться проектам, не относящимся к категории «ландшафт/морской ландшафт», если это:

- проекты, которые поддерживают инновации в отношении стратегических инициатив и направлений ПМГ на ОП6;

- проекты, которые предоставляют новые возможности для партнерства и внедрения;

- проекты, которые трансформируют результаты ландшафтной работы в политику либо способствуют их внедрению;

- платформы для диалога между организациями гражданского общества и правительством, которые способствуют участию гражданского общества и правительства в многосторонних природоохранных соглашениях.

Основными документами на данном этапе являются: а) краткий отчет о процессе проведения консультаций и определения объема работ с указанием основных соглашений о подходе к программной стратегии страны и б) проект уже разработанной, но нуждающийся в дальнейшей доработке на этапе 2 стратегии программы по стране с учетом ландшафтного подхода, насколько это возможно.

Этап 2. Оценка базового состояния выбранного типа ландшафта/морского ландшафта

Оценка базового состояния ландшафта/морского ландшафта должна проводиться исходя из консультаций по стратегии программы по стране и анализа объема работ в стране, где предполагается согласование приоритетов и планирование для получения результатов в ОП6. Стратегия в категории «ландшафт/морской ландшафт», разработанная для каждой программы по стране, должна содержать описание ландшафтного подхода к мероприятиям в области охраны глобальной окружающей среды, которые согласуются со стратегическими инициативами, выбранными для стратегии программы по стране ПМГ, способствующей устойчивому развитию на уровне местного сообщества.

Оценка базового состояния направлена на то, чтобы помочь Национальному координатору и Национальному координационному комитету ПМГ а) выявить основные данных ландшафта/морского ландшафта; б) разработать стратегию в категории «ландшафт/морской ландшафт», которой следует руководствоваться при выделении грантов с учетом предложенной типологии проектов, и набор показателей для выбранных стратегических инициатив ПМГ. Оценка базового состояния содержит информацию о текущем состоянии ландшафта/морского ландшафта, которая была получена посредством проведения консультаций с местными сообществами и заинтересованными сторонами и которая может стать основой для выработки целей и ожидаемых результатов.

В оценке базового состояния ландшафта/морского ландшафта анализируются ключевые задачи и глобальные экологические проблемы, определяются возможности для деятельности организаций гражданского общества и местных сообществ. Процесс оценки базового состояния включает проведение консультаций на уровне местного сообщества и гарантирует участие в работе с ландшафтом ряда заинтересованных сторон, таких как местные органы власти, гражданское общество, организации местного сообщества и другие партнеры. Оценка базового состояния состоит из следующих элементов:

- Анализ базового состояния. Содержит описание ландшафта/морского ландшафта и справочную информацию, включая угрозы глобальной окружающей среде, устойчивое развитие и основные мероприятия и планы, реализуемые в настоящий момент, а также информацию о заинтересованных сторонах, как относящихся, так и не относящихся к данному типу ландшафта, но которых необходимо привлечь для участия и выполнения соответствующих функций. Границы ландшафта/морского ландшафта должны определяться наряду с анализом основных мероприятий, на которых может строиться программы по стране ПМГ, и пробелов, которые могут быть устранены при внедрении программы.

- Разработка стратегических инициатив ПМГ на ОП6 в рамках категории «ландшафт/ морской ландшафт». На основании результатов консультаций по разработке стратегии программы по стране и анализа объема работ страна выберет стратегические приоритеты для предоставления грантов. В рамках оценки базового состояния процесс реализации приоритетных стратегических инициатив на ОП6, выбранных странами, будет прорабатываться в контексте ландшафта/морского ландшафта с учетом а) разработанных типологий проектов, б) разработанной модели показателей, задач и результатов.

- Возможные способы реализации. Например, объединение и установления связей между проектами в рамках ландшафта, чтобы проводить обучение и обмениваться опытом; поощрять участие местных властей в данных проектах; определять политику влияния и возможности для дальнейшего внедрения; способствовать многостороннему участию в процессе мониторинга и оценки, что обеспечивает включенность на местном уровне; а также содействовать управлению знаниями, получению и распространению результатов.

По результатам оценки базового состояния ландшафта/морского ландшафта, в качестве основного документа, будет подготовлен отчет, включающий анализ базового состояния, разработку стратегии ПМГ в рамках ландшафта и возможные способы реализации. Кроме этого отчет должен содержать информацию о процессе проведения консультаций, которого придерживались участники, и результаты консультаций, проведенных на местном уровне. Данный отчет предоставляется Национальному координационному комитету и Национальному координатору и, в случае необходимости, может быть написан на государственных языках (обратите внимание, что данное требование не является обязательным при рассмотрении отчета Центральной группой управления программой ПМГ (CPMT) в офисах ПМГ).

Этап 3. Окончательное согласование стратегии программы по стране

Окончательная версия стратегии программы по стране ПМГ на ОП6 создается на основании результатов, полученных на каждом этапе, и после того, как оценка базового состояния, необходимая для выбора приоритетного типа ландшафта/морского ландшафта, будет проведена и согласована. Проект окончательной стратегии программы по стране (не более 25 страниц) представляется Национальному координатору и Национальному наблюдательному комитету для рассмотрения и внесения поправок. Кроме этого для рассмотрения и утверждения проект предоставляется Центральной группе управления программой (CPMT). Замечания НКК и CPMT должны быть учтены и включены в окончательную версию стратегии программы по стране, которая в последующем получит широкое распространение и будет размещена в интернете для информирования общественности.

III. Обязанности

Грантополучатель обязан пройти все ключевые этапы 1-3 (или некоторые из них), описанные выше в разделе II, с учетом потребностей и в соответствии с программой по стране ПМГ для Республики Беларусь. Основная документация по ключевым этапам должна быть подготовлена на высоком профессиональной уровне и своевременно предоставлена грантополучателем. Своевременная подготовка всей основной документации особенно важна для данного проекта, который играет большую роль в подготовке стратегии программы по стране, без которой невозможна дальнейшая грантовая деятельность в рамках приоритетного типа ландшафта/морского ландшафта. Предполагается, что реализация проекта, при выполнении этапов 1-3, займет не более четырех месяцев.

Грантополучатель проводит предварительный анализ, помогает в подготовке и проведению консультаций на основных этапах, описанных выше, включая, подготовку справочных документов, если это необходимо. Грантополучатель фиксирует ключевые моменты обсуждений и соглашений, имеющих место в процессе проведения консультаций заинтересованных сторон на национальном уровне и на уровне ландшафта/морского ландшафта.

На тапах 1-3 грантополучатель должен сотрудничать с Национальным координатором ПМГ и членами Национального наблюдательного комитета (а также с членами Технической консультационной группы, если это необходимо).

IV. Кто имеет право на подачу заявки

Соответствующая национальная или региональная НПО, обладающая достаточным опытом, или академический институт могут реализовывать данный проект на базе проекта по созданию потенциала при оказании финансовой поддержки посредством гранта. В заявке должен четко указываться опыт заявителя и его организаций-партнеров в вопросах, требующих решения.

V. Компетенции, необходимые для проекта

- Стратегическое и аналитическое мышление;

- Опыт работы с инициативами на местном уровне, а также опыт в процессах участия с привлечением заинтересованных сторон и местных сообществ;

- Компетентность в вопросах охраны глобальной экологической среды и устойчивого развития;

- Компетентность в вопросах управления ландшафтами/морскими ландшафтами;

- Документально подтвержденные навыки проведения высокопрофессионального исследования качественных характеристик; способность к усвоению, анализу и синтезу больших объемов информации в сжатые сроки;

- Умение проводить презентации и оказывать содействие;

- Навыки написания концепции и информационных материалов для различных аудиторий, включая гражданское общество и политиков;

- Навыки письма, проведения презентаций, общения и оказания содействия на английском, французском или испанском языках, а также на государственных языках в странах, где реализуется ПМГ.

VI. Бюджет: Максимальный размер гранта для реализации проекта составляет не более 25 000 долларов США, причем заявители должны предоставить подробную бюджетную смету.

VII. Период реализации (если применимо)

Предполагается, что реализация проекта, состоящего из 3-х ключевых этапов, займет не более четырех месяцев, при этом этап № 1 должен быть пройдет в течение одного месяца либо быстрее. Заявка должна включать подробный график реализации.

Для подачи заявки и получения дополнительной информации свяжитесь с

Левченко Александр Владимирович, Национальный координатор, Программа малых грантов Глобального экологического фонда Республики Беларусь. (эл. почта: (AlexanderL@UNOPS.org) сайт: (http://www.sgp-gef.by)

Заявки должны быть направлены Национальному координатору ПМГ не позднее 18.00 28 августа 2015г.

## Дополнительную информацию можно получить

Офис ПМГ ГЭФ  в Республике Беларусь:

220037 Минск, ул. Авангардная, д.46 комн.3

Тел.: (017) 2995506; 2995505, факс (017) 2995506, сайт ПМГ ГЭФ в РБ http://www.sgp-gef.by

Национальный Координатор Программы: Александр Левченко, e-mail:  AlexanderL@UNOPS.org

К приоритетным направлениям деятельности ГЭФ относятся следующие: биологическое разнообразие, изменение климата, устойчивое землепользование, международные воды и химические вещества.

В страновых программах ПМГ с текущими и новыми программами совместного финансирования, в рамках которых проводятся консультации на уровне площадки/ местного сообщества (например, Организация трудовой реабилитации (VRA) на местном уровне в малых островных развивающихся государствах (МОРГ); реализация на местном уровне REDD+ (Международная программа защиты лесов), COMPACT и COMDEKS (Проект по развитию и управление информацией на местном уровне в рамках Сатоямской инициативы)), следует учитывать опыт и результаты данных подходов. В тех случаях, когда приоритетными направлениями стратегии страновой программы на ОП6 являются те, по которым указанные проекты реализованы /реализуются, данные будут получены из существующих документов и аналогичных отчетов об оценке базового состояния в том объеме, в каком они доступны в документе по стратегии страновой программы на ОП6, чтобы не привлекать заинтересованных участников и местные сообщества к повторному проведению консультаций. При необходимости могут быть оформлены результаты предыдущих консультаций, они могут быть повторно изучены и обновлены в рамках процесса оценки базового состояния, требуемой для разработки стратегии страновой программы на ОП6.